## Grafico di Gantt
GRAFICO DI GANTT
TITOLO DEL PROGETTO |  | E-commerce Agrario |  |  | ALTRI MEMBRI GRUPPO | [8 empty] | Navarri Asia, Tomasello Martino
PROJECT MANAGER |  | Cosmi Eleonora
NUMERO WBS | TITOLO ATTIVITÀ | PROPRIETARIO ATTIVITÀ | DATA INIZIO | DATA SCADENZA | Febbraio | [6 empty] | Marzo | [27 empty] | Aprile
[5 empty] | SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) | [6 empty] | SETTIMANA 1 (02/03 - 08/03) | [6 empty] | SETTIMANA 2 (09/03 - 15/03) | [6 empty] | SETTIMANA 3 (16/03 - 22/03) | [6 empty] | SETTIMANA 4 (23/03 - 29/03) | [6 empty] | SETTIMANA 1 (30/03 - 05/04) | [6 empty] | SETTIMANA 2 (06/04 - 12/04) | [6 empty] | SETTIMANA 3 (13/04- 19/04) | [6 empty] | SETTIMANA 34(20/04- 26/04)
[5 empty] | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D
1 | Progettazione e organizzazione
1.1 | Definizione ruoli all'interno delle progetto | Cosmi | 2026-02-23 | 2026-03-01 | bar: SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) L
1.2 | Riprogettazione del Gant | Cosmi | 2026-02-24 | 2026-03-01 | bar: SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) M to SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) G
1.3 | Riprogettazione Project Plan | Cosmi | 2026-02-23 | 2026-03-01 | bar: SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) L to SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) M; SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) D
1.4 | Aggiornamento Project Plan | Cosmi - Navarri - Tomasello | 2026-02-23 | 2026-03-01 | bar: SETTIMANA 1 (02/03 - 08/03) G; SETTIMANA 2 (09/03 - 15/03) M
2 | Progettazione design
2.1 | Progettazione Home Page | Navarri | 2026-02-28 | 2026-03-01 | bar: SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) S
2.2 | Progettazione pagina dei prodotti | Navarri | 2026-02-28 | 2026-03-01 | bar: SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) S
2.3 | Progettazione pagina singolo prodotto | Navarri | 2026-02-28 | 2026-03-01 | bar: SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) S
2.4 | Progettazione pagina di registrazione | Navarri | 2026-02-28 | 2026-03-01 | bar: SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) S
2.5 | Progettazione pagina di login | Navarri | 2026-02-28 | 2026-03-01 | bar: SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) S
2.6 | Progettazione pagina del carrello | Navarri | 2026-03-01 | 2026-03-08 | bar: SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) D; SETTIMANA 1 (02/03 - 08/03) D
2.7 | Progettazione pagina area utente | Navarri | 2026-03-08 | 2026-03-08 | bar: SETTIMANA 1 (02/03 - 08/03) D
2.7.1 | Modifiche Area Utente | Navarri - Cosmi | 2026-03-09 | 2026-03-15 | bar: SETTIMANA 2 (09/03 - 15/03) M
2.8 | Trasposizione progetto su Figma | Navarri | 2026-03-01 | 2026-03-01 | bar: SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) D; SETTIMANA 1 (02/03 - 08/03) D
2.9 | Progettazione Pagina Chi siamo | Navarri - Cosmi | 2026-03-09 | 2026-03-15 | bar: SETTIMANA 2 (09/03 - 15/03) M
2.10 | Progettazione pagina Checkout | Navarri - Cosmi | 2026-03-09 | 2026-03-15 | bar: SETTIMANA 2 (09/03 - 15/03) M
2.11 | Trasposizione progetto su Figma | Navarri - Cosmi | 2026-03-09 | 2026-03-15 | bar: SETTIMANA 2 (09/03 - 15/03) M
3 | Back-End
3.1 | Creazione pagine sito | Tomasello | 2026-02-23 | 2026-03-01 | bar: SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) L
3.2 | Installazione/implementazione plugin | Tomasello | 2026-02-23 | 2026-03-01 | bar: SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) L; SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) V; SETTIMANA 1 (02/03 - 08/03) M; SETTIMANA 2 (09/03 - 15/03) M; SETTIMANA 3 (16/03 - 22/03) L
3.3 | Implementazione carrello | Tomasello | 2026-02-23 | 2026-03-01 | bar: SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) L to SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) M
3.3.1 | Gestione ordini | Tomasello | 2026-02-23 | 2026-03-01 | bar: SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) L; SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) V; SETTIMANA 3 (16/03 - 22/03) M; SETTIMANA 4 (23/03 - 29/03) G
3.4 | Implementazione catalogo | Tomasello | 2026-02-23 | 2026-03-01 | bar: SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) L to SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) M
3.4.1 | Creazione dei prodotti | Tomasello | 2026-02-24 | 2026-03-01 | bar: SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) M
3.5 | Debug | Tomasello | 2026-02-24 | 2026-03-22 | bar: SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) M; SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) G; SETTIMANA 1 (23/02 - 01/03) S; SETTIMANA 1 (02/03 - 08/03) L to SETTIMANA 1 (02/03 - 08/03) M; SETTIMANA 1 (02/03 - 08/03) V; SETTIMANA 2 (09/03 - 15/03) M; SETTIMANA 2 (09/03 - 15/03) V; SETTIMANA 3 (16/03 - 22/03) L to SETTIMANA 3 (16/03 - 22/03) M; SETTIMANA 3 (16/03 - 22/03) S; SETTIMANA 4 (23/03 - 29/03) G
3.5.1 | Debug | Cosmi | 2026-03-16 | 2026-03-22 | bar: SETTIMANA 3 (16/03 - 22/03) L to SETTIMANA 3 (16/03 - 22/03) M
4 | Front-End
4.1